## Sheet1
提出日期 | 课题 | 对策 | 解决时间 | 提出人
2024-06-27 | 人脸识别算法中，检测速度过慢问题 | 不对于每一帧都检测，实现跳帧检测 | 2024-06-27 | 黄毅飞、钱艺涵
2024-06-28 | 在使用包管理器安装和管理dlib，face_recognition等软件包时，遇到找不到软件包、依赖项冲突、安装失败等问题。 | 检查软件源配置是否正确，确保网络连接正常。尝试使用不同的软件源或更新软件源列表。在安装软件包时，注意查看错误信息，尝试解决依赖项冲突，并确保选择适当的软件包版本。 | 2024-06-28 | 黄毅飞、钱艺涵
2024-06-28 | 语音识别speech_recognition库在PC上部署识别准确率较低，而且在树莓派上准确率更低。 | 改用百度云 | 2024-06-28 | 祝诗雨
2024-06-29 | 数据库无法储存json格式数据，难以存储人脸编码数据 | 将mysql更新至最新版本。 | 2024-06-29 | 高鹏
2024-06-29 | 人脸数据和个人信息保存在本地目录有安全隐患和隐私风险 | 将所有敏感数据存储至SQL数据库中，设置密码来限制访问权限 | 2024-06-29 | 高鹏
2024-06-30 | 在人脸识别模型训练过程中，遇到训练时间过长、模型性能不佳等问题。 | 优化模型架构和参数，降低模型复杂度，使用硬件加速（如GPU）加快训练速度。使用迁移学习或预训练模型可以加速训练过程。进行超参数调整，以达到更好的性能。 | 2024-06-29 | 黄毅飞、钱艺涵
2024-06-30 | 在树莓派上存储空间过小，视频文件难以保存 | 采用将视频保存至云端服务器的办法来解决 | 2024-06-30 | 刘一丹
2024-07-02 | javascript在与后端通信时接收人脸识别图片失败 | 采用websocket进行通信，通过不断向后端发送请求来实时传输摄像头捕捉的图片。 | 2024-07-02 | 刘梓杨
2024-07-04 | js获取网页元素文本时无法显示中文，而显示乱码的问题 | 查找资料，采用javascript中decodeURL模块来解码得以正确显示汉字。 | 2024-07-04 | 刘梓杨
2024-07-08 | 摄像头采集图像比较卡顿 | 优化视频流数据的传输，或者压缩视频格式 | 2024-07-08 | 刘一丹
2024-07-10 | 语音识别和播报的准确度不高 | 采用树莓派录制音频，修改音频的格式等，将识别的准确度提升 | 2024-07-10 | 刘梓杨